## Sheet1
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * 충돌 처리 구현(캐릭터 vs 캐릭터, 캐릭터 vs 오브젝트) * 1인칭 총 발사 모델 익스포트, 렌더링 구현 * 건물 익스포트, 렌더링 구현
일일 목표 |  | 세부목표
2016-10-31 | 월 | * 게임순서도 작성함. * 메인게임 구조 변경함(인트로, 싱글게임등 클래스 추가에 스테이트 패턴 적용). * 바운딩 박스 클래스 추가함
| 문제점 | * 2차 발표에 툴도 시연하니까 툴도 작업이 필요하다. 할것이 많고 사용할 수 있는 시간이 한정되어서.. 효율적으로 시간 사용 필요.
| 내일 할일 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트. 주인공등 3인칭 모델 추출.
2016-11-01 | 화 | * 등원못함(집안일)
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트.
2016-11-02 | 수 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트(obb vs obb)
| 문제점 | * 연구소 건물 export를 고민하고 있는데. 쓰려고 했던 모델이 정점이 많아 프레임수가 많이 떨어진다. 정점이 적은 모델로 찾아보고 있다.
| 내일 할일 | * 박스끼리 충돌시 미끌리게 처리(Sliding vector 처리).
2016-11-03 | 목 | * 박스끼리 충돌시 미끌리게 처리. 구현 완료 하지 못함. 디버깅 필요.
| 문제점 | * 충돌처리 완료하지 못해서 캐릭터 파트 일을 못하고 있는데. 내일은 캐릭터 작업을 중점적으로 해야겠다.
| 내일 할일 | * 모델 익스포트(1인칭,3인칭), 오브젝트 익스포트(건물)
2016-11-04 | 금 | * (재택) 연구소, 드랍십, 우주선, 차량 등 오브젝트 export 함.
| 문제점 | * 금주에 작업을 많이 못하였는데. 차주에는 작업시간을 늘려야 겠다.
| 내일 할일 | * 좀비 모델 export (Idle, attack등)
다음 주 목표 |  | * 1인칭 총알 발사 충돌 구현, 데모 버전 준비
2016-11-07 | 월 | 1인칭 총알 발사 충돌 구현(Ray Vs OBB). 1인칭 총 발사모델 export
2016-11-08 | 화 | 좀비모델 + AI연동, 남,여 카메라 전환 구현
2016-11-09 | 수 | sound 리소스 추가(배경음, 총소리), Tool 기능 추가
2016-11-10 | 목 | 2차 데모 준비(문서, 실행 버전등.)
2016-11-11 | 금 | 2차 데모