## 11월3주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-14 | 월
문제점
내일 할일
2016-11-15 | 화
문제점
내일 할일
2016-11-16 | 수
문제점
내일 할일
2016-11-17 | 목
문제점
내일 할일
2016-11-18 | 금 | 2차 발표
문제점
내일 할일
다음 주 목표
2016-11-21 | 월
2016-11-22 | 화
2016-11-23 | 수
2016-11-24 | 목
2016-11-25 | 금

## 11월 2주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-07 | 월 | * FastLookupTable - 1인칭 카메라 붙여보기 - Sample code Camera -3 * 오브젝트 배치 - QUADTREE - 충돌 데이터 산출
문제점
내일 할일
2016-11-08 | 화 | * QuadTree 이해와 코딩
| 문제점 | QuadTree의 전체적인 구조를 파악하지 못하고 있음.
내일 할일
2016-11-09 | 수 | * QuadTree 이해와 코딩 * 맵에 오브젝트 배치
문제점
| 내일 할일 | 오브젝트 배치
2016-11-10 | 목 | * 오브젝트 배치
문제점
| 내일 할일 | 오브젝트 배치 및 save, load 바운딩 박스
2016-11-11 | 금 | * 배탈이 심해서 학원에 나오지 못함.
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load * 주인공 체력 UI,
2016-11-14 | 월 | 맵에 오브젝트 배치 및 Save
2016-11-15 | 화 | Save, Load
2016-11-16 | 수 | 인게임 체력 UI
2016-11-17 | 목 | 전체 UI 씬 작업
2016-11-18 | 금 | 2차 발표

## 11월1주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 10.31 ~ 11.4
금주 목표 |  | * 화성맵 구현 * 충돌 데이터 살출
일일 목표 |  | 세부목표
2016-10-31 | 월 | * 화성맵 구현 * CustomizeMap
| 문제점 | * CustomizeMap 따라치는데 시간이 오래 걸림. * 따라치면 전체적인 구조를 파악하기 힘듬.
| 내일 할일 | * CustomizeMap
2016-11-01 | 화 | * CustomizeMap 전체 구조 파악하기 * FastLookupTable 코드 따라치기
| 문제점 | * 감기가 심함. * FastLookup 구조를 파악하지 못함.
| 내일 할일 | * fastlookup
2016-11-02 | 수 | * FastLookupTable …(한거없음)
| 문제점 | * 오늘 공부하기 힘들다 춥기도 춥고 감기때문에 집중하기 힘듬. 그래도 일정따라 가려고 노력중. * FastLookup 구조를 파악하지 못함.
| 내일 할일 | * fastlookup
2016-11-03 | 목 | * FastLookupTable code 주석 달아서 코드 파악
| 문제점 | * 빨리 끝내고 다음 일정해야되는데 걱정뿐이다.
| 내일 할일 | * fast lookup
2016-11-04 | 금 | * fast lookup
문제점
| 내일 할일 | * 주말에도 해야됨
다음 주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load
2016-11-07 | 월 | * 오브젝트 Load
2016-11-08 | 화 | * 오브젝트 Load
2016-11-09 | 수 | * 오브젝트 배치
2016-11-10 | 목 | * 오브젝트 Save
2016-11-11 | 금 | * 맵 & 오브젝트 Save