## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 맵 | UI | 비고
월 | 주 | 일 | 윤성렬
10 | 4 | 24 | QuadTree 구현
25
|  | 26 |  |  | 1차발표
27
|  | 28 | 화성 맵 구현
| 1 | 31
11 |  | 1 | 충돌 데이터 산출
2
|  | 3 | MFC Save, Load
4
| 2 | 7 | 연구소 오브젝트 배치
8
9
10
|  | 11 | 스카이 박스 및 오브젝트 구현 | 인트로 구현
| 3 | 14 |  | 인게임 구현
|  | 15 |  | 인게임 구현
|  | 16 | 2차 발표 엔진 연동 | 퀘스트 UI 구현
17
|  | 18 |  |  | 2차발표
| 4 | 21 | 연구소 실내 구현 및 실내 오브젝트 배치
22
23
24
|  | 25 | 각 오브젝트 이벤트 처리 구현
| 5 | 28
29
30
12 |  | 1 | 연구소 호수 구현
2
| 1 | 5 |  | 인게임 인터페이스 작업 ( 인게임 내 정보들을 받아 해당 정보 출력)
6
7
|  | 8 | 각 오브젝트 그림자 구현
9
| 2 | 12
|  | 13 | 3차 발표 엔진 연동
14
15
|  | 16 |  |  | 3차발표
| 3 | 19 | Sphree Tesslation *** 구현
20
21
|  | 22 | Tesselation *** 구현
23
| 4 | 26
|  | 27 | HDR 공부 및 적용 1.컴퓨터 쉐이더 2.동적 링크 3.쿡 토런스 4.Multi Threading Render ------------------------------------------ 실외 오클루전 적용 지연 랜더링 공부 및 적용 랜더링 정보 별 동적 쉐이더 구축 작업 패럴랙스 맵핑 animation chatercter 배치 및 이동 루틴 설정 pvs작업 CSG 알고리즘 작업 맵의 오브텍트에 이벤트 달기 ------------------------------------------ OpenGL Sever연동해보기 | UI resource 퀄리티 작업 로비 및 룸 서버와의 연동 작업 서버와의 연동 작업 동기화 보완 작업
28
29
30
1 | 1 | 2
3
4
5
6