## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 엔진 | 캐릭터 | 맵 | UI | 이펙트 | AI | 비고
월 | 주 | 일 | 이재준 |  | 윤성렬 |  | 강동현
10 | 4 | 24 |  |  |  |  | mfc Tool 제작(open, save, load,play)
25
|  | 26 |  |  |  |  | 1차발표
|  | 27 |  |  |  |  | 통합 계획서 작성
|  | 28 |  |  |  |  | save 기능 추가
| 1 | 31
11 |  | 1 | [5 empty] | 좀비 AI Walk state 구현 및 테스트
2
|  | 3 | [5 empty] | 좀비 AI Attack state 구현 및 테스트
4
| 2 | 7 |  |  |  |  | 이펙트 SAVE 구현
8
|  | 9 |  |  |  |  | 총구 불빛(Ef_Gun_Fire),좀비의 피(Ef_Zombie_blood) 오브젝트 탄착군(Ef_Object_Dust) 리소스 구하기
|  | 10 |  |  |  |  | 총구 불빛(Ef_Gun_Fire) 이펙트 구현
|  | 11 |  |  |  |  | 좀비 피(Ef_Zombie_blood) , 오브젝트 탄착군 이펙트 구현
| 3 | 14 | [5 empty] | 메인 케릭터 State 추출
|  | 15 | [5 empty] | 보조 케릭터의 메인 케릭터 따라가기 AI 구현
16
17
|  | 18 |  |  |  |  | 2차 발표
| 4 | 21 |  |  |  |  | 케릭터 Walk State 이펙트 리소스 구하기
|  | 22 |  |  |  |  | 케릭터 Walk State(Ef_Man_Dust) 이펙트 구현
|  | 23 | [5 empty] | AI 길찾기 프로그래밍 구현 및 테스트
|  | 24 | [5 empty] | 좀비 길찾기 AI 적용
25
| 5 | 28 |  |  |  |  | Particle Effect 구현 및 테스트 | 보조 케릭터 길찾기 AI 적용
|  | 29 |  |  |  |  | 우주선 불꽃(Ef_Ship_fire) 이펙트 구현
30
12 |  | 1 |  |  |  |  | 우주선 먼지(Ef_Ship_Dust) 이펙트 구현
2
| 1 | 5 |  |  |  |  | 연구소 바이러스 (Ef_Virus) 이펙트 구현 | 오브젝트 light 판정 추출
|  | 6 | [5 empty] | 좀비 light 판정에 따른 state 변경 구현
7
8
9
| 2 | 12 |  |  |  |  | effect tool 마우스 피킹
13
14
15
|  | 16 |  |  |  |  | 3차발표
| 3 | 19 | [5 empty] | ai 테스트 및 부족한 부분 구현
20
|  | 21 |  |  |  |  | effect 부분 Core 최적화 | AI 부분 Core 최적화
|  | 22 | [5 empty] | 좀비 불빛 판정에 따라 추적 모드입력
23
| 4 | 26 |  |  |  |  | 엔진 최적화를 위한 함수 제작 및 부족한 부분 채우기
27
28
29
30
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 엔진 결합 및 테스트
3
|  | 4 |  |  |  |  | 버그 수정 및 발표 준비
5
|  | 6 | 4차발표(최종)