## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 엔진 | 캐릭터 | 맵 | UI | 이펙트 | AI | 비고
월 | 주 | 일 | 이재준 |  | 윤성렬 |  | 강동현
10 | 4 | 24 |  |  | 93장: QuadTree
25
|  | 26 |  |  | 1차 발표 |  |  |  | 1차발표
|  | 27 |  |  | 64장: skybox, 67장: sky object
|  | 28 |  |  | 75장? Vertexnormalsfastlookup
| 1 | 31 |  |  | MFC TileRender
11 |  | 1 |  |  | 100장: SLOD
|  | 2 |  |  | 103장: MousePicking
|  | 3 |  |  | MFC 지형 올리기
|  | 4 |  |  | 102장: BSP
| 2 | 7 |  |  | 102장: BSP
|  | 8 |  |  | MFC Save, Load
|  | 9 |  |  | 라이트 매니저 (77장 DiffuseLight, 78장 SpecularLight
|  | 10 |  |  | 라이트 매니저 (79장 PointLight ,80장 SpotLight)
|  | 11 |  |  | MFC Light Dlg
| 3 | 14 |  |  | 오브젝트 배치( 오브젝트 배치 전 연동 확인 필요) *****
|  | 15 |  |  | 2차 발표 엔진 연동
|  | 16 |  |  | 딜레이 작업 완료 | 프로토 타입 로그인 창 구현
17
|  | 18 |  |  | 2차 발표(프로토타입) |  |  |  | 2차발표
| 4 | 21 |  |  | 91장: NormalMapping
|  | 22 |  |  | 87장: EnviromentMap
|  | 23 |  |  | 88장: DynamicEnviromentMap | MFC UI Tool
24
|  | 25 |  |  | 92장: Posteffect | MFC UI 위치 이동
| 5 | 28 |  |  |  | MFC UI Scale 작업
|  | 29 |  |  | Water( 클립플랜 앞 및 뒤 랜더링)
|  | 30 |  |  | Water( 노말맵흔들기 , 포말(물거품 효과) ****
12 |  | 1 |  |  | Water( 포그 추가, 거리 포그, 높이 포그) ****
|  | 2 |  |  | Water( 파도 처리)
| 1 | 5 |  |  |  | Texture 입히기, Save, Load
|  | 6 |  |  | 129장: projectionShadow
|  | 7 |  |  | 130장: DepthMap Shadow
|  | 8 |  |  | 131장: Volum Shadow
|  | 9 |  |  |  | 인게임 인터페이스 작업 ( 인게임 내 정보들을 받아 서 해당 정보 출력
| 2 | 12 |  |  | 3차 발표 엔진 연동
|  | 13 |  |  | 딜레이 작업 완료
14
15
|  | 16 |  |  | 3차 발표 |  |  |  | 3차발표
| 3 | 19
|  | 20 |  |  | 65장: Sphree Tesslation ***
|  | 21 |  |  | 122장: Tesselation ***
22
23
| 4 | 26 |  |  | 나머지 공부 시작
|  | 27 |  |  | HDR 공부 및 적용 120장: 컴퓨터 쉐이더 124장: 동적 링크 90장: 쿡 토런스 129장: Multi Threading Render ------------------------------------------ 실외 오클루전 적용 지연 랜더링 공부 및 적용 랜더링 정보 별 동적 쉐이더 구축 작업 패럴랙스 맵핑 animation chatercter 배치 및 이동 루틴 설정 pvs작업 CSG 알고리즘 작업 맵의 오브텍트에 이벤트 달기 ------------------------------------------ OpenGL Sever연동해보기 | ui resource 퀄리티 작업 로비 및 룸 서버와의 연동 작업 서버와의 연동 작업 동기화 보완 작업
28
29
30
1 | 1 | 2
3
4
5
|  | 6 | 4차발표(최종)