## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 엔진 | 캐릭터 | 맵 | UI | 이펙트 | AI | 비고
월 | 주 | 일 | 이재준 |  | 윤성렬 |  | 강동현
10 | 4 | 24 | 엔진+캐릭터+이펙트+맵 통합 작업 | 캐릭터+엔진 연동 테스트 | QuadTree 구현 |  | mfc Tool 제작(open, save, load,play)
|  | 25 | 1차 발표 준비 | 1차 발표 준비
|  | 26 | 1차발표
|  | 27 |  |  |  |  | 통합 계획서 작성
|  | 28 |  |  | 화성 맵 구현 |  | save 기능 추가
| 1 | 31
11 |  | 1 |  |  | 충돌 데이터 산출 |  |  | 좀비 AI Walk state 구현 및 테스트
|  | 2 | 게임 순서도 작성 | 각종 캐릭터 리소스 구하기, 정상작동 확인
|  | 3 | 남, 여 주인공 전환 기능 구현 | 모델 익스포트, 렌더링 구현 좀비,남자 주인공, 여자주인공, 총기 부착 처리 | MFC Save, Load |  |  | 좀비 AI Attack state 구현 및 테스트
4
| 2 | 7 | 충돌 처리 구현 (캐릭터 vs 캐릭터) |  | 연구소 오브젝트 배치 |  | 이펙트 SAVE 구현
8
|  | 9 | 충돌 처리 구현 (캐릭터 vs 오브젝트) | 1인칭 총 발사 모델 익스포트, 렌더링 구현 |  |  | 총구 불빛(Ef_Gun_Fire),좀비의 피(Ef_Zombie_blood) 오브젝트 탄착군(Ef_Object_Dust) 리소스 구하기
|  | 10 |  |  |  |  | 총구 불빛(Ef_Gun_Fire) 이펙트 구현
|  | 11 | 1인칭 총알 발사 (Ray vs OBB)충돌 처리에 따른 스코어 시스템 구현 |  | 스카이 박스 및 오브젝트 구현 | 인트로 구현 | 좀비 피(Ef_Zombie_blood) , 오브젝트 탄착군 이펙트 구현
| 3 | 14 |  | 건물 익스포트, 렌더링 구현 |  | 인게임 구현 |  | 메인 케릭터 State 추출
|  | 15 |  |  |  | 인게임 구현 |  | 보조 케릭터의 메인 케릭터 따라가기 AI 구현
|  | 16 | sound 구현(총소리, 인게임 배경음악) | 2차 발표 엔진 연동 & 디버깅 | 2차 발표 엔진 연동 | 퀘스트 UI 구현
|  | 17 | 2차 발표용 데모 버전 준비
|  | 18 | 2차 발표
| 4 | 21 | 체크 포인트, 문 열기 이벤트 등 처리 구현 | 캐릭터에 조명 적용 구현 | 연구소 실내 구현 및 실내 오브젝트 배치 |  | 케릭터 Walk State 이펙트 리소스 구하기
|  | 22 |  |  |  |  | 케릭터 Walk State(Ef_Man_Dust) 이펙트 구현
|  | 23 | [5 empty] | AI 길찾기 프로그래밍 구현 및 테스트
|  | 24 | 게임 연출 화면(컷신) 구현 |  |  |  |  | 좀비 길찾기 AI 적용
|  | 25 |  |  | 각 오브젝트 이벤트 처리 구현
| 5 | 28 |  |  |  |  | Particle Effect 구현 및 테스트 | 보조 케릭터 길찾기 AI 적용
|  | 29 |  |  |  |  | 우주선 불꽃(Ef_Ship_fire) 이펙트 구현
30
12 |  | 1 | 1.파트별 쓰레드 적용할 부분 회의 2.쓰레드 적용 | 캐릭터 로딩 최적화 | 연구소 호수 구현 |  | 우주선 먼지(Ef_Ship_Dust) 이펙트 구현
2
| 1 | 5 |  |  |  | 인게임 인터페이스 작업 ( 인게임 내 정보들을 받아 해당 정보 출력) | 연구소 바이러스 (Ef_Virus) 이펙트 구현 | 오브젝트 light 판정 추출
|  | 6 | 파트별 최종 라이브러리 엔진 결합 및 최적화 | 캐릭터 렌더링 최적화 |  |  |  | 좀비 light 판정에 따른 state 변경 구현
7
|  | 8 |  |  | 각 오브젝트 그림자 구현
9
| 2 | 12 | 그림자 & 포스트 이펙트 처리 구현 기타 엔진 오류 사항 디버깅. | 캐릭터 라이브러리 - 엔진 연동 테스트 |  |  | effect tool 마우스 피킹
|  | 13 |  |  | 3차 발표 엔진 연동
|  | 14 |  | 3차 발표 준비(각종 오류 사항 디버깅)
15
|  | 16 | 3차발표
| 3 | 19 | 그림자 & 포스트 이펙트 처리 구현 기타 엔진 오류 사항 디버깅. | 셀프 셰도우(depth map shadow) 구현 | Sphree Tesslation *** 구현 |  |  | ai 테스트 및 부족한 부분 구현
20
|  | 21 |  |  |  |  | effect 부분 Core 최적화 | AI 부분 Core 최적화
|  | 22 |  |  | Tesselation *** 구현 |  |  | 좀비 불빛 판정에 따라 추적 모드입력
23
| 4 | 26 |  |  |  |  | 엔진 최적화를 위한 함수 제작 및 부족한 부분 채우기
|  | 27 |  | 테셀레이션 적용, 로우폴리곤 -> 하이폴리곤 변경 | HDR 공부 및 적용 1.컴퓨터 쉐이더 2.동적 링크 3.쿡 토런스 4.Multi Threading Render ------------------------------------------ 실외 오클루전 적용 지연 랜더링 공부 및 적용 랜더링 정보 별 동적 쉐이더 구축 작업 패럴랙스 맵핑 animation chatercter 배치 및 이동 루틴 설정 pvs작업 CSG 알고리즘 작업 맵의 오브텍트에 이벤트 달기 ------------------------------------------ OpenGL Sever연동해보기 | UI resource 퀄리티 작업 로비 및 룸 서버와의 연동 작업 서버와의 연동 작업 동기화 보완 작업
28
|  | 29 | 멀티 쓰레드 로딩 구현
30
1 | 1 | 2 |  | 멀티 쓰레드 렌더링 적용 |  |  | 엔진 결합 및 테스트
3
|  | 4 |  |  |  |  | 버그 수정 및 발표 준비
|  | 5 | 4차 Final 버전 준비 | 버그 수정 및 발표 준비
|  | 6 | 4차발표