## 일정
리스트 | 메모 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06
|  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
multi texture
skybox | 쉐이더를 파악해야함
sky object | 쉐이더를 파악해야함
costomizemap
create frustum
frustum culling
QuadTree - 0
heightmap | 지형 올리기 / 내리기
NoiseMap
TileRender
MFC 오브젝트 로드
MFC 오브젝트 Position(SRT)
MFC Save
MFC Load
MousePicking
vertexnormalsfastlookup | 조명
DiffuseLigting
SpecularLighting | 조명
Point Light | 조명
SpotLihgt | 조명
Octree
Imbalce QuadTree
ROAM
SLOD - 1
BSP
EnviromentMap
DynamicEnviromentMap
NormalMapping
shadow
projectionShadow
DepthMap Shadow
water
posteffect
bilboard
Sphree Tesslation
텐셀레이션
DirectSDK
윈도우 생성
CrateDevice
DXGI
Resize / Full Screen
Timer
DirectWrite
Direct Input
2D기초
3D기초
VertexBuffer
IndexBuffer
ConstantBuffer
PrimitiveType
Vector
GeometryShader
StreamOut
Texture
AccessImage
SamplerState
ID3DX11EFFECT
Vector 2
D3DXVECTOR3
ViewPort
Matrix
View & Proj 변환
Depth Buffer
변환 Transform
StencilBuffer
DrawShape
TextureRender
Camera -1
Camera -2
Camera -3
사원수
Camera -4
Camera -5
GeometryShader
Streamout -2
Alpha Blend
MultiTexture -1
Texture Object
Alpha Testting
EffectShader
Sphere Tesselation
Create ShpereObject
Texture Animation
Particle
Instancing
Point Particle
ASE Object
Ase Box
Ase SubMaterial
Tmesh Converter
Object Animation
Multi Object Animation
Geomeric Attenuation Factor
Cook Trance
Collistion Dectection
Curve & Spline
스플라인 곡석
베지어 곡선
헤르미트 곡선
기타 유용한 곡선
Curve Camera
MAX S D K
Export Plugin
Animaton Export
TBS File Viewer 제작
Max Utility Plugin
캐릭터 애니메이션
SKM FileView
MAT File View
캐릭터 애니메이션 뷰어
컴퓨터 쉐이더
베지어 패치
PN Triangle
인터페이스와 클래스
동적 링크
이펙트 시스템에서 동적 링크

## 16년 공부
6~9월 | 항목 |  | 항목
공략 |  | * P076_VertexNormalsFastLookup 프로젝트 - LookUp의 의미: 계산이 완료된 값을 이용하여 계산하지 않고 빠른 결과를 얻을 수 있다. - NormalLookUpTable : 미리 만들어져 있어야 한다. - 램버트 조명: 정점 노말과 조명 dir의 inverse와 내적하여 정점 컬러와 곱한후 컬러값에 값을 넣는다.(아래 코드 참고) |  | *NoiseMap - Frame() 보이는 노드 및 오브젝트 검출 - ReLoadBuffer() - UpdateIndexList() 선혈한 노드 및 오브젝트에 코너값으로 인덱스 리스트를 구축한다. - TFrustum::CheckPositionOBBInPlane()
문제점
11월 | 항목 | 2016-11-30 | 항목 | 2016-11-26 | 항목 | 2016-11-25 | 항목 | 2016-11-24 | 항목 | 2016-11-23
|  | 수 |  | 일 |  | 금 |  | 목 |  | 수
공략 | 프로스텀 컬링 | * OBB와 평면과의 충돌 처리 - 평면의 노말과 OBB의 각 축의 내적의 합의 거리가 평면의 노말과 OBB center 정점과의 거리보다 크다면 충돌이다. | 프로스텀 컬링 | * D3DXMatrixLookAtLH - pOut, pEye(눈위치), pAt(보는 위치), pUp(상향벡터) - 왼손 좌표계 뷰 행렬을 생성한다. | 프로스텀 컬링 | * Frustum culling 임의의 평면과 OBB의 위치관계를 확인할 수 있어야 한다. 위 관계에 따라 제외처리여부를 판단할 수 있다. | 프로스텀 컬링 & 쿼드트리 | * Frustum culling - 카메라 시야 범위에 포함되는 것들만 랜더링하고, 나머지 것들은 랜더링 하지 않는 기법 | Craete Frustum | * Craete Frustum - 8개의 정점을 월드 공간으로 변환하는 이유는 월드 공간을 기준으로 절두체 내부 및 외부에 존재하는 정점 및 객체들을 선별하기 위한 것이다.
|  |  |  | * 코딩 순서 1. Device() 2. SwapChain() 3. RenderTarget() 4. Viewport() 5. VS 6. InputLayout 7. PS 8. VB( IB, CB ) 9 Draw() |  | * 기저 벡터 - 벡터공간의 각각의 축 방향을 가리키는 단위 벡터 - 공간상의 한 점을 표현하기 위한 기본적인 숫자들의 집합이고 그것을 이용해서 공간상의 모든 점을 표현할 수 있다. |  | * 쿼드트리 - 거대한 지형을 빠르게 검색하기 위함. - 큰 덩어리 단위로 필요 없는 데이터를 제거함으로써, 3d 엔진이 처리해야할 데이터량을 줄일 수 있다. |  | * 벡터 빼기 v1 - v0 는 v1으로 향하는 E1
|  |  |  | * AABB , OBB에 대한 이해 ? half는 무엇을 하는데 사용되는것인가? - half 벡터는 각 축이랑 내적하면 길이를 구할 수 있다. - half 벡터를 구하기 위해서는 박스의 최대정점에서 박스의 중심점을 빼면 구할 수 있음. |  | * D3DXVec3TransformCoord - pOut, pIn , Matrix - OutVec(x*M,y*M,z*M,W(1)), InVec(x,y,z), Matirx - 위치를 나타내는 Vertex(x,yz)에 Matrix와 w값 1을 결합하여 Vector를 얻는다. |  |  |  | * 벡터 외적 - 순서가 중요하다 - E1 - E2 는 왼손으로 순서에 따라 감았을 때 N 을 의 방향(평면의 방향) 을 알 수 있다. - 양수이면 앞 , 음수이면 뒤
[6 empty] | * D3DXVec3Normalize - (vector3)pOut, (vector3)pl - 데이터의 범위를 일치시키거나 분포를 유사하게 만들어 주는 등의 작업 - 벡터의 정규화 - 벡터의 각 요소를 벡터의 길이로 나누면 된다. - 1로 만드는 것 |  |  |  | * 평면의 방정식 N (a, b, c) 평면의 한점 ( x,y,z) ax + by + cz +d =0
[6 empty] | * D3DXVectorLength - 벡터의 길이를 구하는 함수 |  |  |  | * 벡터의 내적은 - 벡터의 각 성분의 곱에 합 - 벡터*+ = 크기(스칼라)
* 카메라 프로스텀과 AABB or OBB - 평면의 Normal과 OBB
문제점 |  |  |  | * Action Item 1.커스터마이즈맵 띄운다. 오브젝트 배치해본다. 2.NDC 정점8개 카메라 프로젝션의 역행렬 을 곱한다. 3.2에서 변환된 정점 8개로 평면 6개를 만든다. |  | 정규화란? 정규화를 통해서 무엇을 알 수 있는지?
기저벡터
각축을 크기를 구하기 위해서는 왜 Half와 내적하는가?
stencilstate
box의 행렬을 세팅할때 왜 카메라의 view와 proj 가 더해지는가? 순서적으로 모름, 어느 챕터를 보면 알수 있는가?
12월 | 항목 | 2016-12-12 | 항목 | 2016-12-06 | 항목 | 2016-12-05
|  | 월 |  | 화 |  | 월
공략 |  |  | HeightMap | * 텍스쳐를 사용해서 높이값 얻기 1. D3D11_USAGE_STAGING - cpu가 읽기 가능한 2d텍스쳐를 생성해야됨 2. ID3D11Resource 3. D3D11CreateTextureFromFile 4. ID3D11Texture2D 5. D3D11_TEXTURE2D_DESC 6. ID3D11Texture2D::GetDesc() | HeightMap | * CONSTANT BUFFER (상수버퍼 책을 봄) - 1개의 상수 레지스커 크기로 넘겨줘야함.(4byte 단위) -
|  |  |  | *D3D11CalcSubresource - 밉맵 레벨을 지정하는 메소드 - 서브 텍스쳐가 필요 없을때 0 값입력 |  | * HeightMap - SRV 는 렌더링하는 동안 Direct3D 파이프라인에 엑세스 할 수 있는 메모리 영역이다. - 텍스쳐와 srv를 분리하여 생성하는 방법과 텍스쳐와 뷰를 동시에 생성하는 방법이 있다.
|  |  |  | * 평면 노말 계산 - 3개의 점점을 가지고 6개의 엣지를 만듬 - 시계방향으로 순서를 지켜야됨 (외적) |  | *map(), unmap() (텍스쳐에 접근하는 방법& 74장 HeightMap) - 동적 리소스 접근 방식 D3DX_USAGE_DYNAMIC - CPU 접근 > Map > UpdateSubresource - GPU 접근 > CopySubresourceRegion > CopyResource > UpdateSubresource -
|  |  |  | * 쉐이딩 - 플랫 쉐이딩 : 페이스 노말과 라이트 연산 - 그라우드쉐이딩 : 정점 노말과 라이트 연산 |  | * SRV - 쉐이더 리소스 뷰 - 랜더링 하는동안 파이프라인에 엑세스 가능 - gpu가 랜더링 중 접근하여 읽은 방법을 나타내는 객체
문제점
* 램버트 조명공식 - fDot 값이 RGB 값으로 사용되는데 왜 텍스쳐의 색이 뿌려질까? RGB값의 0.1~1 까지 강도를 조절하는것인가? - 해결: 정점 컬러는 픽셀 쉐이더에서 텍스처의 픽셀 컬러와 곱해져서 음영 처리를 하게 된다. G_txDiffuse.Sample(g_SamWrapLinear, input.t) * input.c;

## 12월 4주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 12.12 ~ 12.16
금주 목표 |  | * 높이맵 구현후 오브젝트 배치 & 조명 * Frustum > QuadTree > Height > Object > TileRender > Light
일일 목표 |  | 세부목표
2016-12-12 | 월
문제점
내일 할일
2016-12-13 | 화
문제점
내일 할일
2016-12-14 | 수
문제점
내일 할일
2016-12-15 | 목
문제점
내일 할일
2016-12-16 | 금
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | 현재 우리게임의 기획서 및 3차에 못한 맵툴 작업
2016-12-19 | 월 | N2 상세 기획서 만들기 -1
2016-12-20 | 화 | N2 상세 기획서 만들기 -2
2016-12-21 | 수 | MFC 오브젝트 로드
2016-12-22 | 목 | MFC 맵 세이브
2016-12-23 | 금 | MFC 맵 로드

## 12월 3주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 12.12 ~ 12.16
금주 목표 |  | * 높이맵 구현후 오브젝트 배치 & 조명 * Frustum > QuadTree > Height > Object > TileRender > Light
일일 목표 |  | 세부목표
2016-12-12 | 월 | 맵 만들기 - MFC Object PaneWindow 생성
문제점
| 내일 할일 | 맵 만들기
2016-12-13 | 화 | 맵 만들기 - MFC Object Load 코딩
| 문제점 | 발표일자까지 툴을 이용한 오브젝트 배치 및 맵 세이브로드가 이루어지 못할 것으로 판단 되어 엔진에 직접 입력하게됨
| 내일 할일 | 엔진에 직접 오브젝트 배치
2016-12-14 | 수 | Stage 1 맵 만들기 - 엔진에 오브젝트 직접 배치
| 문제점 | 툴을 이용해서 만들어야되는 필요성을 다시 한번 경험.
| 내일 할일 | 오브젝트 배치 및 이동 불가지역 설정
2016-12-15 | 목 | Stage 1 맵 만들기 맵 전근 불가 지역 만들기
| 문제점 | 맵 전근 불가 지역에서 obb와 프러스텀 으로 체크하여 불가 지역을 만듬 plane 대 프로스텀으로 해야되지 않을까?
| 내일 할일 | 3차 발표 준비
2016-12-16 | 금 | 3차 발표 준비
| 문제점 | 자체 평가 : 결과적으로 2차와 차이는 없지만 프로스텀 컬링을 완료 했다 . 이제 한걸음 떼었다. 너무 늦었다….
내일 할일
다음 주 목표 |  | 현재 우리게임의 기획서 및 3차에 못한 맵툴 작업
2016-12-19 | 월 | N2 상세 기획서 만들기 -1
2016-12-20 | 화 | N2 상세 기획서 만들기 -2
2016-12-21 | 수 | MFC 오브젝트 로드
2016-12-22 | 목 | MFC 맵 세이브
2016-12-23 | 금 | MFC 맵 로드

## 12월2주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 12.12 ~ 12.16
금주 목표 |  | * 높이맵 구현후 오브젝트 배치 & 조명 * Frustum > QuadTree > Height > Object > TileRender > Light
일일 목표 |  | 세부목표
2016-12-12 | 월 | * HeightMap 이해
문제점
| 내일 할일 | * Height 코딩
2016-12-13 | 화 | * HeightMap 이해 & 코딩 * 오브젝트 배치 & Frustum culling
| 문제점 | bitset을 활용하여 obj를 culling을 구분함
| 내일 할일 | 오브젝트 컬링
2016-12-14 | 수 | * 오브젝트 컬링
| 문제점 | * 오브젝트 obb 의 WorldMatrix가 문제가 있음. - 오브젝트 매니저를 통해서 한 개의 오브젝트를 여러 번 사용데. - 오브젝트 각각의 worldmatrix가 따로 저장하는것을 확인했지만 render시점에서 같은곳에 렌더링을함.
| 내일 할일 | 오브젝트 컬링
2016-12-15 | 목 | * 오브젝트 컬링
| 문제점 | * obb를 frame() 에서의 wordMatrix와 render() 시점에서의 worldMatrix와의 문제점 - frame과 render를 2번 해서 오브젝트를 출력함.
| 내일 할일 | 맵 만들기( 오브젝트 배치)
2016-12-16 | 금 | * 맵 만들기 (오브젝트 배치)
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 3차 발표 준비 및 조명
2016-12-12 | 월 | 맵 만들기 (오브젝트 배치)
2016-12-13 | 화 | 맵 만들기 (오브젝트 배치)
2016-12-14 | 수 | 조명
2016-12-15 | 목 | 조명
2016-12-16 | 금 | 3차 발표

## 12월1주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.28 ~ 12.02
금주 목표 |  | * QuadTree에 바운딩 박스 구현해서 FrustumCulling 처리하기 < Map ToDoList> Frustum > QuadTree > Height > Object > TileRender > Light
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-28 | 월 | * 프로스텀 컬링
문제점
내일 할일
2016-11-29 | 화 | * 프로스텀 컬링
| 문제점 | * 평면 노말과 오브젝트 센터값과의 거리에 대한 이해 부족
내일 할일
2016-11-30 | 수 | * QuadTree에 바운딩 박스 구현해서 FrustumCulling 처리하기
문제점
내일 할일
2016-12-01 | 목 | * QuadTree에 바운딩 박스 구현해서 FrustumCulling 처리하기
| 문제점 | 50*50 셀에 바운딩박스를 그리면 프레임이 너무 떨어짐 현재 바운딩박스를 셀 개수만큼 init()을 하기때문에 셀 을 4*4로 줄여보고 테스트함
내일 할일
2016-12-02 | 금 | * QuadTree에 바운딩 박스 구현해서 FrustumCulling 처리하기 * 높이맵 이해와 코딩
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 높이맵 구현 후 오브젝트 배치 * 추가적으로 조명
2016-12-05 | 월 | 높이맵 & 타일랜더링
2016-12-06 | 화 | 오브젝트 배치
2016-12-07 | 수 | 조명
2016-12-08 | 목 | 조명
2016-12-09 | 금 | 조명

## 11월4주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.21 ~ 25
금주 목표 |  | * 프로스텀 컬링 과 쿼드트리
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-21 | 월 | * TileRender
| 문제점 | * 2차 발표 후 늘어짐. 내일부터 열심히 해야지…
| 내일 할일 | * TileRender
2016-11-22 | 화 | * Frustum 코드 작성 및 이해
| 문제점 | * 프로스텀 과 쿼드 트리의 상관관계를 이해하지 못함. * TileRender는 끝내지 못하고 바로 위 상관관계에 대한 공부 및 프로스텀 코드 작성 * 점심에 팀회식겸 점심에 술한잔에 머리가 어지러워 점심 이후로 집중을 잘 하지 못함 - 이제 술은 점심에 안마실거라고 다짐
| 내일 할일 | * Frustum 구현
2016-11-23 | 수 | * Frustum 구현
문제점
내일 할일
2016-11-24 | 목 | * Frustum Culling
| 문제점 | aabb , obb에 대한 이해가 없음 half는 무엇을 하는데 사용되는것인가? - half 벡터는 각 축이랑 내적하면 길이를 구할 수 있다. - half 벡터를 구하기 위해서는 박스의 최대정점에서 박스의 중심점을 빼면 구할 수 있음. ★★★ KEY POINT ★★★ * OBB박스 각축의 길이 내적의 합이 박스의 대각선 길이 - OBB의 케어해야될 내용
| 내일 할일 | * Frustum Culling
2016-11-25 | 금 | * Frustum Culling
| 문제점 | * 질문? - 박스의 월드행렬과 1,0,0인점점을 가지고 TransformCoord를 했는데 벡터 vAxis는 크기와 방향을 가지고 있는것으로 생각됨, 따라서 해당 벡터의 크기를 구하는 함수를 사용하여 fExent로 사용할 수 없는 것인가?
내일 할일
다음 주 목표 |  | * QuadTree에 바운딩 박스 구현해서 FrustumCulling 처리하기
2016-11-28 | 월 | * Frustum Culling
2016-11-29 | 화 | * Frustum Culling
2016-11-30 | 수 | * QuadTree에 바운딩 박스 만들기
2016-12-01 | 목 | * QuadTree에 바운딩 박스 만들기
2016-12-02 | 금 | * 높이맵 만들기 및 culling

## 11월3주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load * 주인공 체력 UI,
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-14 | 월 | * 오브잭트 배치 완료 - 연구소 - 드랍쉽 - 자동차
문제점
내일 할일
2016-11-15 | 화 | * 스카이 박스 구현
| 문제점 | z버퍼의 활용을 제대로 몰랐음. (스카이 박스 랜더링은 제일 먼저 랜더링 해야되며 랜덩링 시 z버퍼를 disable 랜더링후 Enalbe로 해야됨 )
내일 할일
2016-11-16 | 수 | * MFC Save * TileRender
| 문제점 | * 바닥 텍스쳐가 깨져 TileRender의 필요성을 알게됨. * TileRender - 작업자의 마인드를 이해하게됨 - 가져다 쓸 수 있지만 내가 한게 아니기에 쓰지 않음 * MFC thApp 전역 객체을 알게됨
| 내일 할일 | * MFC Save * TileRender
2016-11-17 | 목 | * MFC Save & Load - dlg를 통한 map 생성 구현 - 생성 시 image 변경 구현
| 문제점 | MFC Save 시 Write 함수를 통해 출력 시 문제가 있음 save 후 타일 가로 세로 값이 ?으로 변경됨
| 내일 할일 | 2차 발표 준비
2016-11-18 | 금 | * 2차 발표 * MFC Save 구현 - 세이브 버그 fix
| 문제점 | 변수 값 출력 후 값이? 됨 따라서 일회성 변수를 만들어 넘긴후 일회성 변수를 출력
내일 할일
다음 주 목표 |  | * MFC Load & Map 퀄리티
2016-11-21 | 월 | MFC Load
2016-11-22 | 화 | MFC Load & 지형 높이 컨트롤
2016-11-23 | 수 | 지형 높이 컨트롤
2016-11-24 | 목 | 맵 퀄리티 높이기(tile render)
2016-11-25 | 금 | 맵 퀄리티 높이기(tile render)

## 11월 2주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-07 | 월 | * FastLookupTable - 1인칭 카메라 붙여보기 - Sample code Camera -3 * 오브젝트 배치 - QUADTREE - 충돌 데이터 산출
문제점
내일 할일
2016-11-08 | 화 | * QuadTree 이해와 코딩
| 문제점 | QuadTree의 전체적인 구조를 파악하지 못하고 있음.
내일 할일
2016-11-09 | 수 | * QuadTree 이해와 코딩 * 맵에 오브젝트 배치
문제점
| 내일 할일 | 오브젝트 배치
2016-11-10 | 목 | * 오브젝트 배치
문제점
| 내일 할일 | 오브젝트 배치 및 save, load 바운딩 박스
2016-11-11 | 금 | * 배탈이 심해서 학원에 나오지 못함.
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load * 주인공 체력 UI,
2016-11-14 | 월 | 맵에 오브젝트 배치 및 Save
2016-11-15 | 화 | Save, Load
2016-11-16 | 수 | 인게임 체력 UI
2016-11-17 | 목 | 전체 UI 씬 작업
2016-11-18 | 금 | 2차 발표

## 11월1주
주간 업무 보고
작성자 |  | 윤성렬 | 작성기간 | 10.31 ~ 11.4
금주 목표 |  | * 화성맵 구현 * 충돌 데이터 살출
일일 목표 |  | 세부목표
2016-10-31 | 월 | * 화성맵 구현 * CustomizeMap
| 문제점 | * CustomizeMap 따라치는데 시간이 오래 걸림. * 따라치면 전체적인 구조를 파악하기 힘듬.
| 내일 할일 | * CustomizeMap
2016-11-01 | 화 | * CustomizeMap 전체 구조 파악하기 * FastLookupTable 코드 따라치기
| 문제점 | * 감기가 심함. * FastLookup 구조를 파악하지 못함.
| 내일 할일 | * fastlookup
2016-11-02 | 수 | * FastLookupTable …(한거없음)
| 문제점 | * 오늘 공부하기 힘들다 춥기도 춥고 감기때문에 집중하기 힘듬. 그래도 일정따라 가려고 노력중. * FastLookup 구조를 파악하지 못함.
| 내일 할일 | * fastlookup
2016-11-03 | 목 | * FastLookupTable code 주석 달아서 코드 파악
| 문제점 | * 빨리 끝내고 다음 일정해야되는데 걱정뿐이다.
| 내일 할일 | * fast lookup
2016-11-04 | 금 | * fast lookup
문제점
| 내일 할일 | * 주말에도 해야됨
다음 주 목표 |  | * 맵에 오브젝트 배치 및 Save,Load
2016-11-07 | 월 | * 오브젝트 Load
2016-11-08 | 화 | * 오브젝트 Load
2016-11-09 | 수 | * 오브젝트 배치
2016-11-10 | 목 | * 오브젝트 Save
2016-11-11 | 금 | * 맵 & 오브젝트 Save

## 17년 공부
1월 | 항목 | 2017-01-05 | 항목 | 2017-01-04 | 항목 | 2017-01-03 | 항목 | 2017-01-02 | 항목 | 2017-01-01
공략
문제점
2월 | 항목 | 2017-02-05 | 항목 | 2017-02-04 | 항목 | 2017-02-03 | 항목 | 2017-02-02 | 항목 | 2017-02-01
공략
문제점