## Sheet1
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 11.14 ~ 11.18
금주 목표 |  | * 1인칭 총알 발사 충돌 구현, 2차 데모 버전 준비
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-14 | 월 | * 박스 충돌시 미끌림 처리. 구현 완료 못함. 디버깅 필요.
| 문제점 | * 오늘 피드백(회의)시간에 팀의 일하는 방식이 비정상적이라고 들음. 팀장으로서 팀의 운용에 대해서 고민 해봐야 겠음.
| 내일 할일 | * 좀비 캐릭터 메인 게임 연동. FPS 카메라 구현
2016-11-15 | 화 | * 좀비 캐릭터 메인 게임에 붙여서 렌더링 하였음. FPS 카메라 구현.
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | * 메인 게임 주인공1,2 카메라 전환.
2016-11-16 | 수 | * 메인 게임 주인공1,2 카메라 전환 구현 하였음. 주인공 1,2 메인 게임에 추가함. 1인칭 슈팅 직선-평면 충돌 체크 함. 사운드 클래스 추가.
| 문제점 | * 요즘 너무 팀원들에게 잔소리를 한거 같다. 잔소리 줄이자.
| 내일 할일 | * 툴 구현 작업.
2016-11-17 | 목 | * 2차 데모 버전 준비.
| 문제점 | * 팀원에게 잔소리 줄이자.
| 내일 할일 | * 2차 데모
2016-11-18 | 금 | * 2차 데모 함
| 문제점 | * 없음.
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 체크포인트, 게임이벤트씬 구현 * 캐릭터에 조명 적용 구현
2016-11-21 | 월 | 2차 데모 게임 버그 수정(메모리 릭 등)
2016-11-22 | 화 | 게임 체크 포인트 구현
2016-11-23 | 수 | 캐릭터 조명 적용 테스트, 연구
2016-11-24 | 목 | 캐릭터 조명 적용 테스트, 연구
2016-11-25 | 금 | 게임 이벤트씬 구현, 테스트, 연구