## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 엔진 | 캐릭터 | 맵 | UI | 이펙트 | AI | 비고
월 | 주 | 일 | 이재준 |  | 윤성렬 |  | 강동현
10 | 4 | 24 | 1차발표 데모용 구조, 소스 머지 작업 | 1차발표 데모용 구조, 소스 머지 작업 | 93장: QuadTree |  | mfc Tool 제작(open, save, load,play)
25
|  | 26 | 1차 발표 | [5 empty] | 1차발표
|  | 27 | 이펙트, 맵, 캐릭터 코어 구조 정리. | 캐릭터 코어 구현부 정리(Refactoring) | 64장: skybox, 67장: sky object |  | 통합 계획서 작성
|  | 28 | 엔진 구현 전체 일정 정리 | 캐릭터 구현 전체 일정 정리 | 75장? Vertexnormalsfastlookup |  | save 기능 추가
| 1 | 31 | 게임 순서도 작성 | 각종 캐릭터 리소스 구하기, 정상작동 확인 | MFC TileRender |  | Tool Position 기능 추가
11 |  | 1 | UI피킹,맵,오브젝트 피킹기능 공통 인터페이스(or 구조) 구현. | 좀비 모델, 1인칭 (샷것) 발사 모델 익스포터 출력 구현 | 100장: SLOD |  | Tool Alpha Blend 값 조절 기능 추가
|  | 2 |  |  | 103장: MousePicking |  | Effect Bounding Box 추가
|  | 3 |  |  | MFC 지형 올리기 |  | Tool 제작 마무리
|  | 4 | 엔진에 캐릭터 라이브러리, 맵 라이브러리, 이펙트 라이브러리 결합 테스트 | 툴구현 작업 1.마우스피킹 구현 2.BoundingBox 렌더링. BoundingBox 추가 기능 구현 3.부착물 더미 붙일 수 있는 기능. 부착물 붙여서 렌더링 4.총 붙이고 총구위치 찾기 5.애니메이션재생 pane 윈도우 구현 6.pane 윈도우에 드래그&드롭 구현 7.pane 윈도우에 트리리스트로 모델 구조 표시 구현 | 102장: BSP
| 2 | 7 | 충돌 처리 구현(OBB vs OBB 등.) |  | 102장: BSP |  |  | FSM 프로그램 구현
|  | 8 |  |  | MFC Save, Load
|  | 9 |  |  | 라이트 매니저 (77장 DiffuseLight, 78장 SpecularLight
|  | 10 | 게임기획상 기능 구현 1. 1인칭 카메라 구현, 두 주인공 간의 카메라 전환 구현 2. 다른 주인공이 쓰러졌을때 일으켜 세우는 시스템 |  | 라이트 매니저 (79장 PointLight ,80장 SpotLight)
|  | 11 |  |  | MFC Light Dlg
| 3 | 14 |  |  | 오브젝트 배치( 오브젝트 배치 전 연동 확인 필요) ***** |  | 발표를 위한 엔진에 기능 취합 후 각 파트에서 필요한 정보 받아 이펙트 처리 구현 ,프로토 타입 완성
|  | 15 | 1.게임 순서도 대로 동작하는지 테스트 2.조명처리(오브젝트,맵 적용 용도 공통 인터페이스 기능) | 엔진 결합 테스트 1 (애니메이션 재생, 바운딩 박스 정상처리 확인) | 2차 발표 엔진 연동
|  | 16 |  | 2차 발표 준비(각종 오류 사항 디버깅) | 딜레이 작업 완료 | 프로토 타입 로그인 창 구현
17
|  | 18 | 2차 발표(프로토타입) | [5 empty] | 2차발표
| 4 | 21 | NPC대화시이벤트 처리 | 툴구현 작업 8.캐릭터 노말표시 구현 9.조명 적용 렌더 구현 10.노말맵핑 구현 | 91장: NormalMapping |  |  | 좀비 케릭터 FSM 적용 및 테스트
|  | 22 |  |  | 87장: EnviromentMap
|  | 23 |  |  | 88장: DynamicEnviromentMap | MFC UI Tool |  | 길찾기 프로그램 구현
|  | 24 | 게임 연출 화면(컷신) 구현
|  | 25 |  |  | 92장: Posteffect | MFC UI 위치 이동
| 5 | 28 |  |  |  | MFC UI Scale 작업 |  | 좀비 케릭터 길찾기 적용 및 테스트
|  | 29 |  | 게임 연출 화면(컷신) 툴 구현 1.txt 정보(카메라&조명&캐릭터 위치 방향, 사운드 재생 시점&종료시간, 애니메이션 어떤 트랙 재생하는지&재생시간, 카메라 애니메이션 정보) 출력 2.스크립트(txt)파일 읽어서 실시간 렌더링시 txt대로 동작한다. | Water( 클립플랜 앞 및 뒤 랜더링)
|  | 30 |  |  | Water( 노말맵흔들기 , 포말(물거품 효과) ****
12 |  | 1 | 1.파트별 쓰레드 적용할 부분 회의 2.쓰레드 적용 |  | Water( 포그 추가, 거리 포그, 높이 포그) **** |  | Effect Resource 구하기
|  | 2 |  |  | Water( 파도 처리)
| 1 | 5 |  |  |  | Texture 입히기, Save, Load | Particle effect 추가 기능 구현하기
|  | 6 | 파트별 최종 라이브러리 엔진 결합 및 최적화 |  | 129장: projectionShadow
|  | 7 |  |  | 130장: DepthMap Shadow
|  | 8 |  |  | 131장: Volum Shadow
|  | 9 |  |  |  | 인게임 인터페이스 작업 ( 인게임 내 정보들을 받아 서 해당 정보 출력
| 2 | 12 | 그림자 & 포스트 이펙트 처리 구현 기타 엔진 오류 사항 디버깅. | 캐릭터 라이브러리 - 엔진 연동 테스트 | 3차 발표 엔진 연동 |  | effect tool 마우스 피킹
|  | 13 |  |  | 딜레이 작업 완료
|  | 14 |  | 3차 발표 준비(각종 오류 사항 디버깅)
15
|  | 16 | 3차 발표 | [5 empty] | 3차발표
| 3 | 19 | 그림자 & 포스트 이펙트 처리 구현 기타 엔진 오류 사항 디버깅. | 셀프 셰도우(depth map shadow) 구현 |  |  |  | ai 테스트 및 부족한 부분 구현
|  | 20 |  |  | 65장: Sphree Tesslation ***
|  | 21 |  |  | 122장: Tesselation *** |  | effect 불빛 상태 판정 | 좀비 불빛 판정에 따라 추적 모드입력
22
23
| 4 | 26 |  |  | 나머지 공부 시작 |  | 엔진 최적화를 위한 함수 제작 및 부족한 부분 채우기
|  | 27 |  | 테셀레이션 적용, 로우폴리곤 -> 하이폴리곤 변경 | HDR 공부 및 적용 120장: 컴퓨터 쉐이더 124장: 동적 링크 90장: 쿡 토런스 129장: Multi Threading Render ------------------------------------------ 실외 오클루전 적용 지연 랜더링 공부 및 적용 랜더링 정보 별 동적 쉐이더 구축 작업 패럴랙스 맵핑 animation chatercter 배치 및 이동 루틴 설정 pvs작업 CSG 알고리즘 작업 맵의 오브텍트에 이벤트 달기 ------------------------------------------ OpenGL Sever연동해보기 | ui resource 퀄리티 작업 로비 및 룸 서버와의 연동 작업 서버와의 연동 작업 동기화 보완 작업
28
|  | 29 | 멀티 쓰레드 로딩 구현
30
1 | 1 | 2 |  | 멀티 쓰레드 렌더링 적용 |  |  | 엔진 결합 및 테스트
3
|  | 4 |  |  |  |  | 버그 수정 및 발표 준비
|  | 5 | 4차발표 준비. 최종 마무리 작업
|  | 6 | 4차발표(최종)