## Sheet2
N2 팀
- 개발 일정표 -
|  |  | 엔진 | 캐릭터 | 맵 | UI | 이펙트 | AI | 비고
월 | 주 | 일 | 이재준 |  | 윤성렬 |  | 강동현
10 | 4 | 24 |  |  |  |  | mfc Tool 제작(open, save, load,play)
25
|  | 26 |  |  |  |  | 1차발표 | 1차발표 | 1차발표
|  | 27 |  |  |  |  | 통합 계획서 작성
|  | 28 |  |  |  |  | save 기능 추가
| 1 | 31 |  |  |  |  | Tool Position 기능 추가
11 |  | 1 |  |  |  |  | Tool Alpha Blend 값 조절 기능 추가
|  | 2 |  |  |  |  | Effect Bounding Box 추가
|  | 3 |  |  |  |  | Tool 제작 마무리
4
| 2 | 7 | [5 empty] | FSM 프로그램 구현
8
9
10
11
| 3 | 14 |  |  |  |  | 발표를 위한 엔진에 기능 취합 후 각 파트에서 필요한 정보 받아 이펙트 처리 구현 ,프로토 타입 완성
15
16
17
|  | 18 |  |  |  |  | 2차 발표 | 2차 발표 | 2차발표
| 4 | 21 | [5 empty] | 좀비 케릭터 FSM 적용 및 테스트
22
|  | 23 | [5 empty] | 길찾기 프로그램 구현
24
25
| 5 | 28 | [5 empty] | 좀비 케릭터 길찾기 적용 및 테스트
29
30
12 |  | 1 |  |  |  |  | Effect Resource 구하기
2
| 1 | 5 |  |  |  |  | Particle effect 추가 기능 구현하기
6
7
8
9
| 2 | 12 |  |  |  |  | effect tool 마우스 피킹
13
14
15
|  | 16 |  |  |  |  | 3차발표 | 3차발표 | 3차발표
| 3 | 19 | [5 empty] | ai 테스트 및 부족한 부분 구현
20
|  | 21 |  |  |  |  | effect 불빛 상태 판정 | 좀비 불빛 판정에 따라 추적 모드입력
22
23
| 4 | 26 |  |  |  |  | 엔진 최적화를 위한 함수 제작 및 부족한 부분 채우기
27
28
29
30
1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 엔진 결합 및 테스트
3
|  | 4 |  |  |  |  | 버그 수정 및 발표 준비
5
|  | 6 | 4차발표(최종)