## 2
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 10.31 ~ 11.4
금주 목표 |  | * 게임 순서도 작성 * 남, 여 주인공 전환 기능 구현 * 캐릭터 리소스 구하기, 모델 익스포트, 렌더링 구현(좀비, 남자, 여자)
일일 목표
2016-10-31 | 월 | 등원못함.
| 문제점 | 출근시 사고. 출근시 서두르지 말것.
| 내일 할일 | 캐릭터툴에 모델뷰 카메라 적용.
2016-11-01 | 화 | 캐릭터 툴에 모델뷰 카메라 적용하였음.
| 문제점 | 저녁에 도시락 챙겨 먹자.
| 내일 할일 | 캐릭터 툴: 모델뷰 마우스 처리 안되는 것 구현 할것.
2016-11-02 | 수 | 등원못함(집안일). 집에서 작업하였음. 모델뷰 카메라 마우스 처리 작업 50% 하였음. 넥슨 코딩 테스트 보았음.
| 문제점 | 집에서 작업할때 집중이 안되는데. 정신 집중을 할 수 있는 방법을 찾아야 겠다.
| 내일 할일 | 게임전체플로우리스트 작성.카메라 전환 기능 구현 할것.
2016-11-03 | 목 | 모델뷰 카메라 마우스 처리 작업 100% 완료하였음. 뷰포트 뷰 추가함. 연구소 오브젝트 모델 익스포트 하였음.
| 문제점 | 연구소 오브젝트 모델 익스포트 때 매터리얼 diffuse 컬러도 export 해야함. exporter와 렌더링 코드 수정 작업 필요.
| 내일 할일 | 재택 (게임 순서도 작성, 모델 익스포트(좀비,남자,여자))
2016-11-04 | 금 | 병원 다녀옴
| 문제점 | 집안일로 작업시간이 많이 없어지고 있는데. 집에서 짬짬이 시간을 만들어야 겠다.
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 충돌 처리 구현(캐릭터 vs 캐릭터, 캐릭터 vs 오브젝트) * 1인칭 총 발사 모델 익스포트, 렌더링 구현 * 건물 익스포트, 렌더링 구현
2016-11-07 | 월 | 오브젝트 바운딩 박스 추가, 처리 작업
2016-11-08 | 화 | 캐릭터 바운딩 박스 추가, 처리 작업
2016-11-09 | 수 | OBB vs OBB 처리 작업
2016-11-10 | 목 | 1인칭 발사 모델 익스포트
2016-11-11 | 금 | 1인칭 발사 모델 렌더링 구현. 건물 익스포트 렌더링 구현

## 3
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * 충돌 처리 구현(캐릭터 vs 캐릭터, 캐릭터 vs 오브젝트) * 1인칭 총 발사 모델 익스포트, 렌더링 구현 * 건물 익스포트, 렌더링 구현
일일 목표 |  | 세부목표
2016-10-31 | 월 | * 게임순서도 작성함. * 메인게임 구조 변경함(인트로, 싱글게임등 클래스 추가에 스테이트 패턴 적용). * 바운딩 박스 클래스 추가함
| 문제점 | * 2차 발표에 툴도 시연하니까 툴도 작업이 필요하다. 할것이 많고 사용할 수 있는 시간이 한정되어서.. 효율적으로 시간 사용 필요.
| 내일 할일 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트. 주인공등 3인칭 모델 추출.
2016-11-01 | 화 | * 등원못함(집안일)
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트.
2016-11-02 | 수 | * 바운딩박스 렌더링. 충돌 처리 테스트(obb vs obb)
| 문제점 | * 연구소 건물 export를 고민하고 있는데. 쓰려고 했던 모델이 정점이 많아 프레임수가 많이 떨어진다. 정점이 적은 모델로 찾아보고 있다.
| 내일 할일 | * 박스끼리 충돌시 미끌리게 처리(Sliding vector 처리).
2016-11-03 | 목 | * 박스끼리 충돌시 미끌리게 처리. 구현 완료 하지 못함. 디버깅 필요.
| 문제점 | * 충돌처리 완료하지 못해서 캐릭터 파트 일을 못하고 있는데. 내일은 캐릭터 작업을 중점적으로 해야겠다.
| 내일 할일 | * 모델 익스포트(1인칭,3인칭), 오브젝트 익스포트(건물)
2016-11-04 | 금 | * (재택) 연구소, 드랍십, 우주선, 차량 등 오브젝트 export 함.
| 문제점 | * 금주에 작업을 많이 못하였는데. 차주에는 작업시간을 늘려야 겠다.
| 내일 할일 | * 좀비 모델 export (Idle, attack등)
다음 주 목표 |  | * 1인칭 총알 발사 충돌 구현, 데모 버전 준비
2016-11-07 | 월 | 1인칭 총알 발사 충돌 구현(Ray Vs OBB). 1인칭 총 발사모델 export
2016-11-08 | 화 | 좀비모델 + AI연동, 남,여 카메라 전환 구현
2016-11-09 | 수 | sound 리소스 추가(배경음, 총소리), Tool 기능 추가
2016-11-10 | 목 | 2차 데모 준비(문서, 실행 버전등.)
2016-11-11 | 금 | 2차 데모

## 4
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 11.14 ~ 11.18
금주 목표 |  | * 1인칭 총알 발사 충돌 구현, 2차 데모 버전 준비
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-14 | 월 | * 박스 충돌시 미끌림 처리. 구현 완료 못함. 디버깅 필요.
| 문제점 | * 오늘 피드백(회의)시간에 팀의 일하는 방식이 비정상적이라고 들음. 팀장으로서 팀의 운용에 대해서 고민 해봐야 겠음.
| 내일 할일 | * 좀비 캐릭터 메인 게임 연동. FPS 카메라 구현
2016-11-15 | 화 | * 좀비 캐릭터 메인 게임에 붙여서 렌더링 하였음. FPS 카메라 구현.
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | * 메인 게임 주인공1,2 카메라 전환.
2016-11-16 | 수 | * 메인 게임 주인공1,2 카메라 전환 구현 하였음. 주인공 1,2 메인 게임에 추가함. 1인칭 슈팅 직선-평면 충돌 체크 함. 사운드 클래스 추가.
| 문제점 | * 요즘 너무 팀원들에게 잔소리를 한거 같다. 잔소리 줄이자.
| 내일 할일 | * 툴 구현 작업.
2016-11-17 | 목 | * 2차 데모 버전 준비.
| 문제점 | * 팀원에게 잔소리 줄이자.
| 내일 할일 | * 2차 데모
2016-11-18 | 금 | * 2차 데모 함
| 문제점 | * 없음.
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 체크포인트, 게임이벤트씬 구현 * 캐릭터에 조명 적용 구현
2016-11-21 | 월 | 2차 데모 게임 버그 수정(메모리 릭 등)
2016-11-22 | 화 | 게임 체크 포인트 구현
2016-11-23 | 수 | 캐릭터 조명 적용 테스트, 연구
2016-11-24 | 목 | 캐릭터 조명 적용 테스트, 연구
2016-11-25 | 금 | 게임 이벤트씬 구현, 테스트, 연구

## 5
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 11.21 ~ 11.25
금주 목표 |  | * 체크포인트, 게임이벤트씬 구현 * 캐릭터에 조명 적용 구현
일일 목표 |  | 세부목표
2016-11-21 | 월 | * 등원 못함. 집안일
문제점
내일 할일
2016-11-22 | 화 | 2차데모 메인게임 버그 수정. 캐릭터툴에 오브젝트 로딩후 바운딩박스 사이즈 조절 기능 추가함.
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | UI 작업 진행할것(피킹, 드래그 배치 기능등), 메인게임 메모리릭 수정.
2016-11-23 | 수 | UI툴 작업시작함(필요한 기능 정리함.) 윈도우창 리사이즈,풀스크린 관련 코드 수정함.
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | OBB vs OBB 미끌림 처리 지난번에 못한것 마무리. 캐릭터에 조명 적용을 위한 관련 내용 공부&연구
2016-11-24 | 목 | UI툴 작업(체력바 등), 메인게임 릴리즈 빌드 디버깅 함.
| 문제점 | 조명 공부는 못하였다. 릴리즈 빌드시 발생하는 문제는 나중에 찾자. 이것때문에 다른 작업이 지연이 됨.
| 내일 할일 | 캐릭터에 조명 적용을 위한 관련 내용 공부&연구.
2016-11-25 | 금 | UI툴 80%완성. 배치하고 저장 로드 구현함. 엔진에 붙여 보았음. 잘 동작함.
| 문제점 | * 없음.
| 내일 할일 | 차주에 UI툴 마무리 하여야 함.(상대좌표로 UI를 이동,스케일하여 창 커졌을때도 처리)
다음 주 목표 |  | * 총기부착, 조명연구, GUI 툴 마무리.
2016-11-28 | 월 | 병원
2016-11-29 | 화 | 병원
2016-11-30 | 수 | GUI툴 마무리
2016-12-01 | 목 | 총기부착 구현
2016-12-02 | 금 | 조명연구 & 테스트