## Sheet1
주간 업무 보고
작성자 |  | 강동현 | 작성기간 | 11.7 ~ 11.11
금주 목표 |  | * AI를 위한 FSM 구현
일일 목표 |  | 세부목표
2016-10-31 | 월 | * AI State 패턴 구현(시간값을 조건으로 State 패턴 구현확인)
| 문제점 | * SecondPerFrame 누적 안이뤄짐, 우선 Duration 으로 State 구현 확인
| 내일 할일 | * Test 를 위한 시간 값 누적 해결 후 거리 계산으로 동작해보기
2016-11-01 | 화 | * AI State 패턴 구현(SecondPerFrame 조건으로) * Box 영역 설정 후 거리 값 계산을 위한 처리
| 문제점 | * 문제점 없음
| 내일 할일 | * 각State 별 동작 구현하기(이동, 정지 등)
2016-11-02 | 수 | * AI State 별 동작 구현(Move, Idle)
| 문제점 | * 이동은 동작하나 로테이션 처리를 하여 방향으로 이동하기 필요
| 내일 할일 | * 로테이션 계산 후 이동, AI 엔진 연동
2016-11-03 | 목 | * AI 테스트 및 엔진 연동
| 문제점 | * 문제점 없음
| 내일 할일 | * Effect 리소스 구하기
2016-11-04 | 금 | 총구 불빛과 탄착군 Effect 리소스 구하기 및 휴식
| 문제점 | * 문제점 없음
내일 할일
다음 주 목표 |  | * enp 게임 좀비 ai 설정, effect 처리, tool 기능 업그레이드
2016-11-07 | 월 | Effect load 후 테스트
2016-11-08 | 화 | 좀비 AI 테스트
2016-11-09 | 수 | Tool 기능 추가
2016-11-10 | 목 | 미흡한 점 처리
2016-11-11 | 금 | 발표