## Sheet1
주간 업무 보고
작성자 |  | 이재준 | 작성기간 | 10.31 ~ 11.4
금주 목표 |  | * 게임 순서도 작성 * 남, 여 주인공 전환 기능 구현 * 캐릭터 리소스 구하기, 모델 익스포트, 렌더링 구현(좀비, 남자, 여자)
일일 목표
2016-10-31 | 월 | 등원못함.
| 문제점 | 출근시 사고. 출근시 서두르지 말것.
| 내일 할일 | 캐릭터툴에 모델뷰 카메라 적용.
2016-11-01 | 화 | 캐릭터 툴에 모델뷰 카메라 적용하였음.
| 문제점 | 저녁에 도시락 챙겨 먹자.
| 내일 할일 | 캐릭터 툴: 모델뷰 마우스 처리 안되는 것 구현 할것.
2016-11-02 | 수 | 등원못함(집안일). 집에서 작업하였음. 모델뷰 카메라 마우스 처리 작업 50% 하였음. 넥슨 코딩 테스트 보았음.
| 문제점 | 집에서 작업할때 집중이 안되는데. 정신 집중을 할 수 있는 방법을 찾아야 겠다.
| 내일 할일 | 게임전체플로우리스트 작성.카메라 전환 기능 구현 할것.
2016-11-03 | 목 | 모델뷰 카메라 마우스 처리 작업 100% 완료하였음. 뷰포트 뷰 추가함. 연구소 오브젝트 모델 익스포트 하였음.
| 문제점 | 연구소 오브젝트 모델 익스포트 때 매터리얼 diffuse 컬러도 export 해야함. exporter와 렌더링 코드 수정 작업 필요.
| 내일 할일 | 재택 (게임 순서도 작성, 모델 익스포트(좀비,남자,여자))
2016-11-04 | 금
문제점
내일 할일
다음 주 목표 |  | * 충돌 처리 구현(캐릭터 vs 캐릭터, 캐릭터 vs 오브젝트) * 1인칭 총 발사 모델 익스포트, 렌더링 구현 * 건물 익스포트, 렌더링 구현
2016-11-07 | 월 | 오브젝트 바운딩 박스 추가, 처리 작업
2016-11-08 | 화 | 캐릭터 바운딩 박스 추가, 처리 작업
2016-11-09 | 수 | OBB vs OBB 처리 작업
2016-11-10 | 목 | 1인칭 발사 모델 익스포트
2016-11-11 | 금 | 1인칭 발사 모델 렌더링 구현. 건물 익스포트 렌더링 구현